SE Project Management（SEPM）

Week 4 超詳細雙語筆記 Part 1（Agile Planning / Sprint 0 / Estimation / Scrum Meetings）

2026-03-04

# 1) 本週你要會什麼（Week 4 goals）

Explain Agile planning vs traditional plan-driven planning (why “plan less early, plan more often”).

能解釋敏捷規劃 vs 傳統規劃（為什麼「早期少規劃、後期常規劃」）。

Use Rolling Wave Planning / Progressive Elaboration and define “last responsible moment”.

會用 Rolling Wave Planning / Progressive Elaboration，並能定義「last responsible moment」。

Define Sprint 0 purpose and deliverables (what must exist before Sprint 1).

能說清 Sprint 0 的目的與交付物（Sprint 1 前必須先有什麼）。

Estimate work appropriately (story points vs hours) and avoid common estimation traps.

會做合適估算（點數 vs 工時），並避開常見估算陷阱。

Describe Scrum meetings/events and what good outputs look like.

能描述 Scrum meetings/events，並知道好的輸出長什麼樣。

# 2) Agile 規劃哲學：不是不規劃，是「延後決策到最後責任時刻」

Traditional approaches try to plan most details before the project starts. Agile defers detailed planning to the “last responsible moment” to reduce wasted planning and rework.

傳統方法傾向在專案開始前就把細節規劃完；敏捷則把細節規劃延後到「最後責任時刻」，以減少錯誤假設造成的浪費與返工。

Key term: Rolling Wave Planning

關鍵名詞：Rolling Wave Planning（滾動式規劃）

Start with a high-level plan (vision/scope/objectives). Plan details only for the near term where clarity exists; re-plan later as you learn.

先有高層次計畫（願景/範圍/目標），只把近期（你最有把握的那段）規劃到細節；後面隨著資訊增加再滾動更新。

Key term: Progressive Elaboration

關鍵名詞：Progressive Elaboration（逐步細化）

Planning too far ahead is speculation. Progressive elaboration means requirements and plans become more detailed as the project progresses.

把很後面的事規劃得很細，本質是猜。逐步細化的意思是：專案越往前走，需求與計畫才逐漸變細。

Definition: last responsible moment

定義：last responsible moment（最後責任時刻）

The latest time you can make a decision without harming overall outcomes. Delay decisions until this point, but no later.

在不影響整體結果的前提下，你最晚可以做決策的時間點。決策延後到這裡，但不能更晚。

# 3) 但敏捷也不是「什麼都不先做」：你仍然要有里程碑與假設

Even with rolling-wave planning, stakeholders still need a milestone view and assumptions to understand direction and manage expectations.

即使採滾動式規劃，利害關係人仍需要看到里程碑與假設，才能理解方向並管理期待。

High-level milestones (e.g., prototype demo, MVP release, beta test).

高層次里程碑（例如 prototype demo、MVP release、beta test）。

Key assumptions (e.g., data availability, team size, dependencies).

關鍵假設（例如資料可取得性、團隊人數、相依性）。

Key risks and mitigations (top 3–5).

關鍵風險與緩解（前 3–5）。

# 4) Sprint 0（啟動衝刺）到底要做什麼？

Sprint 0 is used to make Sprint 1 possible. It is NOT a free “no-delivery” sprint; it should produce concrete enablers.

Sprint 0 的目的，是讓 Sprint 1 能開始交付。它不是「免交付」的空轉 sprint，而是要產出可交付的前置條件（enablers）。

Typical Sprint 0 deliverables (choose what your project needs):

Sprint 0 常見交付物（依專案選擇）：

Working repo + branching strategy + CI setup (even minimal).

可用的 repo + 分支策略 + CI（至少最小可用）。

Architecture sketch + key tech decisions (documented).

架構草圖 + 主要技術決策（文件化）。

Initial product backlog (prioritized) + DoR/DoD draft.

初版產品待辦（有排序）+ DoR/DoD 草案。

Definition of data model / APIs (if needed) + spike results.

資料模型/API 定義（需要時）+ spike 探索結果。

Risk register + mitigation plan.

風險登錄表 + 緩解計畫。

Sprint 0 pitfalls:

Sprint 0 常見錯誤：

Doing “big design up front” (BDUF) and delaying feedback too long.

做成 BDUF（過度前期設計），延遲回饋。

No backlog readiness → Sprint 1 starts with chaos.

沒有 backlog readiness，Sprint 1 一開始就混亂。

Skipping CI/testing foundations → quality debt later.

跳過 CI/測試基礎，後面品質債爆炸。

# 5) Agile Time Estimation（敏捷估算）超詳細

Agile prefers relative estimation (story points) because absolute time is noisy early. Use hours for tasks only when necessary.

敏捷偏好相對估算（story points），因為早期用工時很容易亂飄；需要時才在 task 層用工時。

Story points measure:

點數衡量的是：

Complexity (how hard).

複雜度（多難）。

Uncertainty (how unknown).

不確定性（多未知）。

Effort (how much work) in relative terms.

相對工作量（跟別的故事比）。

Recommended estimation process:

建議估算流程：

Pick reference stories: 1, 2, 3, 5, 8 points (Fibonacci).

先選參考故事：1/2/3/5/8 點（費波那契）。

Estimate together (planning poker) and discuss big disagreements.

用 planning poker 集體估算；差很多要討論原因。

If story is too big/unclear, split it or spike it.

太大/太不清楚的故事：拆分或先做 spike。

Use velocity only after you have 2–3 sprints of data.

velocity 至少要累積 2–3 個 sprint 才開始參考。

Estimation traps:

估算陷阱：

Converting story points to hours mechanically (destroys the point system).

把點數硬換工時（點數系統就毀了）。

Using points as performance metric for individuals (gaming).

拿點數當個人績效（會被操弄）。

Ignoring non-feature work (bugs, refactor, meetings) → overcommit.

忽略非功能工作（bug/重構/會議）→ 過度承諾。

# 6) Scrum meetings / events（你要講得出：目的→輸入→輸出）

• Sprint Planning — 衝刺規劃

Purpose: choose sprint goal + select backlog + plan how. Outputs: sprint goal, sprint backlog, plan.

目的：設定 sprint goal + 選 items + 規劃怎麼做。輸出：goal、sprint backlog、計畫。

• Daily Scrum — 每日站會

Purpose: synchronize, surface blockers. Output: updated plan for next 24h.

目的：同步進度、揭露阻塞。輸出：接下來 24 小時的更新計畫。

• Sprint Review — 衝刺審查

Purpose: inspect increment with stakeholders. Output: feedback + backlog updates.

目的：與利害關係人檢視增量。輸出：回饋 + backlog 更新。

• Sprint Retrospective — 衝刺回顧

Purpose: improve process. Output: 1–3 actionable experiments.

目的：改善流程。輸出：1–3 個可執行實驗。

# 7) Flashcards（Q&A）

Q: What is Rolling Wave Planning?

A: Plan near-term in detail, keep long-term high-level, refine as you learn.

問：什麼是滾動式規劃？

答：近期細規劃、遠期高層次，隨學習逐步細化。

Q: What is the last responsible moment?

A: Latest time to decide without harming outcomes.

問：什麼是最後責任時刻？

答：不影響結果前提下最晚決策時間點。

Q: Why Sprint 0?

A: To create enablers so Sprint 1 can deliver.

問：為何要 Sprint 0？

答：建立前置條件，讓 Sprint 1 能交付。

Q: Points vs hours?

A: Points are relative effort/uncertainty; hours are time.

問：點數 vs 工時？

答：點數是相對工作量/不確定性；工時是時間。

Q: Main output of Sprint Review?

A: Stakeholder feedback + backlog adjustment.

問：Sprint Review 的主要輸出？

答：利害關係人回饋 + backlog 調整。