SE Project Management – 詳細雙語筆記

Sprint Planning + Retro 模板（含常見錯誤）

Based on OPM Sprint1 notes + mistakes examples

2026-03-04

# 1) Sprint Planning（衝刺規劃）模板

Goal: Decide WHAT we will deliver this sprint and HOW we will deliver it, with a realistic capacity plan.

目標：決定這個 sprint 要交付什麼（WHAT）以及怎麼交付（HOW），並做出可行的容量規劃。

Inputs: Product Backlog, Sprint length, Team capacity, Definition of Done, latest velocity (if any).

輸入：產品待辦清單、sprint 長度、團隊容量、DoD（完成定義）、過往 velocity（若有）。

## Sprint Planning 輸出（你要寫在文件裡）

Sprint Goal (1–2 sentences).

Sprint 目標（1–2 句）。

Selected backlog items (with acceptance criteria).

選定的 backlog items（含驗收標準）。

Task breakdown (engineering tasks) + owners.

任務拆解（工程 tasks）+ 負責人。

Estimate & capacity check (hours/points).

估算與容量檢查（工時/點數）。

Risks & mitigations (top 3).

風險與緩解（前三）。

Dependencies/assumptions.

相依性/假設。

## 常見錯誤（會扣分）

No clear Sprint Goal; just a list of tasks.

沒有 sprint goal，只列待辦。

Backlog items have no acceptance criteria (cannot be tested).

沒有驗收標準，無法測試是否完成。

Overcommitting (capacity ignored) → guaranteed spillover.

忽略容量，承諾過量，必然 spillover。

Tasks too big (“Implement feature X”) with no breakdown.

任務太大、未拆解。

No DoD, so “done” becomes subjective.

沒有 DoD，done 變主觀。

# 2) Sprint Retrospective（回顧）模板

Goal: Improve process. Identify what to keep, what to change, and commit to small experiments for next sprint.

目標：改善流程。找出要保留的、要改的，並承諾下個 sprint 的小實驗。

## Retro 基本結構（建議直接套用）

What went well (keep doing).

做得好的（保留）。

What didn’t go well (pain points).

不好的（痛點）。

Root causes (why).

根因（為什麼）。

Action items (1–3) with owner + due date.

行動項（1–3）含負責人＋期限。

Experiment for next sprint + success metric.

下個 sprint 要做的實驗＋成功指標。

## 常見錯誤（會扣分）

Vague action items (“communicate better”).

行動項太空泛。

Too many action items; none executed.

行動項太多，最後都沒做。

No owners / no due dates.

沒有負責人/期限。

Blame-focused rather than system-focused.

怪人不怪系統。