SE Project Management – Week Notes（詳細雙語）

Week 4 Notes

SEPM_Week_4_Lectorial.pdf + SEPM_Week_4_Workshop.pdf

2026-03-04

# 1) 本週你要會的事（Learning goals）

Plan projects using WBS, estimates, and milestones; understand scheduling basics.

用 WBS、估算、里程碑做專案規劃；理解排程基礎。

Understand risk management: identify, assess, mitigate, monitor.

理解風險管理：辨識、評估、緩解、監控。

# 2) 核心概念與定義（Core concepts）

Work Breakdown Structure (WBS) and deliverables.

工作分解結構（WBS）與交付物。

Estimation (story points vs hours) and velocity/capacity.

估算（點數 vs 工時）與 velocity/capacity。

Risk register: probability × impact, owners, mitigations.

風險登錄表：機率×影響、負責人、緩解。

# 3) 怎麼做（Process / how-to）

Create milestone plan: sequence, dependencies, critical path intuition.

建立里程碑計畫：順序、相依、關鍵路徑直覺。

Run risk review cadence and update mitigations.

定期做風險檢討並更新緩解策略。

# 4) Workshop 重點（你交作業要有的內容）

Build a WBS for your project and map it to sprints/milestones.

做出專案 WBS，並對應到 sprint/里程碑。

Produce a risk register (top 5) with mitigations and triggers.

產出風險登錄表（前 5）含緩解與觸發條件。

# 5) 常見錯誤與考點（Pitfalls & exam traps）

Confusing activities with deliverables in WBS.

WBS 把活動當交付物（層級混亂）。

Risks listed without owners/mitigation → meaningless.

風險只有列出，沒有負責人/緩解 → 沒用。